## ➕ Добавить
# | Категория | Задача | Приоритет | Трудозатраты | Влияние | Зачем / Примечание
1 | Ядро / питание | База продуктов (Open Food Facts) + поиск + скан штрихкода | P1 | L | Очень высокое | Сейчас КБЖУ угадывает модель → галлюцинации. Реальная база = доверие и быстрый ввод.
2 | Онбординг | Спрашивать % жира и замеры тела в анкете | P1 | S | Высокое | BMR по Кетч-МакАрдл и бизнес-правила требуют body_fat_pct, а онбординг его не собирает.
3 | План / AI | Авто-применение адаптации: adapt → новые макросы → новый план | P1 | M | Высокое | Сейчас /api/adapt выдаёт плоский текст, план сам не меняется. Замкнуть цикл.
4 | Данные | Нормализовать daily_logs в отдельную таблицу | P1 | M | Высокое | Логи лежат JSON-блобом в plans.content → нет аналитики и агрегатов в БД.
5 | Синхронизация | Merge логов/чата по timestamp вместо «чей массив длиннее» | P1 | M | Высокое | Сейчас удаление записи воскресает с другого устройства (lost update).
6 | Инфра | Реальный /health (проверка БД + Claude + вебхук) | P1 | S | Среднее | Сейчас всегда отдаёт ok — не ловит реальные падения зависимостей.
7 | Инфра / деньги | Учёт расхода токенов/стоимости Claude | P1 | S | Среднее | usage из ответов API игнорируется — не видно, сколько тратим.
8 | Монетизация | Реальные платежи (Telegram Stars / Payments) для Pro/VIP | P2 | L | Высокое | Сейчас Pro/челлендж — заглушки. Обязательно перед открытым доступом.
9 | Вовлечение | Поведенческие напоминания (пропустил приём, отстаёшь по белку) | P2 | M | Высокое | Умные триггеры вместо тупого таймера → удержание.
10 | Трекер | Редактирование прошлых дней (не только Сегодня/Вчера) | P2 | S | Среднее | Сейчас нельзя поправить позавчерашний день.
11 | Данные | Экспорт данных (CSV / PDF) | P2 | S | Среднее | Доверие пользователя + GDPR-готовность.
12 | План | Версионирование планов + история | P2 | M | Среднее | Старые планы копятся в БД, но к ним нет доступа; адаптация перетирает макросы.
13 | UX / TG SDK | Тема по Telegram (светлая/тёмная) вместо жёсткой тёмной | P2 | S | Среднее | Сейчас игнорируется colorScheme пользователя.
14 | UX / TG SDK | Подстройка под клавиатуру (viewportChanged) | P2 | S | Среднее | Инпут в чате/онбординге перекрывается клавиатурой.
15 | UX / TG SDK | Нативный BackButton на панелях/оверлеях | P2 | S | Среднее | Жест «назад» сейчас закрывает всё приложение вместо панели.
16 | UX | Индикатор синхронизации (сохранено в облако / только локально) | P2 | S | Низкое | Пользователь не понимает, сохранились ли данные.
17 | UX | Confirm + Undo на удаление записей еды/веса | P2 | S | Среднее | Сейчас удаление без подтверждения и без отката.
18 | Доступность | ARIA, реальные кнопки вместо div, разрешить зум | P2 | M | Среднее | A11y почти нулевая — блокер для роста за пределы близких друзей.
19 | Мотивация | Фото прогресса (до/после) | P2 | M | Среднее | Сильный визуальный драйвер для фитнес-приложения.
20 | AI | Недельный отчёт/итоги от Арни | P2 | M | Среднее | Регулярная ценность, повод вернуться.
21 | Чат | Поиск по истории чата | P3 | S | Низкое | Удобство при длинной истории.
22 | Мотивация | Заморозка/восстановление стрика | P3 | S | Низкое | Снижает фрустрацию от сорванной серии.
23 | UX | Полноценный offline-режим (SW-кэш приложения) | P3 | M | Низкое | SW зарегистрирован, но стратегии кэша нет.
24 | Трекер | Редактируемая дневная норма воды | P3 | S | Низкое | Сейчас норма только авто (вес×33).
25 | Вовлечение | Push-вовлечение через бота (дайджесты, стрик-алерты) | P3 | M | Среднее | Возврат пользователей вне мини-аппа.

## ➖ Убрать-Урезать
# | Категория | Задача | Приоритет | Трудозатраты | Влияние | Зачем / Примечание
1 | Архитектура БД | Уйти от таблицы plans как key-value свалки (nutrition/workout/chat/logs/summary в одной) | P1 | L | Высокое | Перегружена разнородными сущностями → нет нормализации, тяжёлые блобы.
2 | Инфра | In-memory rate-limiter/детектор при мультиинстансе → Redis (или отказ от мультиинстанса) | P1 | M | Среднее | Лимиты не шарятся между процессами при rolling-deploy / >1 инстанса.
3 | Техдолг | Дедуп: GOAL_MAP (×4-5), формула воды, подсчёт КБЖУ reduce (×5), _get_ip (×3) | P2 | M | Среднее | Дублирование плодит баги (как было с водой). NB: расхождения GOAL_MAP — контекстные, не трогать.
4 | Техдолг | Вынести 775 строк HTML из admin.py в отдельный шаблон | P2 | M | Низкое | Презентация смешана с роутингом, риск ошибок при правках.
5 | UX | Убрать user-scalable=no (блокировка зума) | P2 | S | Низкое | Антипаттерн доступности.
6 | Безопасность | Не полагаться на клиентский гейт admin по hardcoded tg_id | P2 | S | Среднее | Это лишь UI-гейт; реальная защита должна быть на сервере (она есть, гейт на клиенте лишний).
7 | Чистка | Удалить legacy скрытые элементы #lang-ru / #lang-en | P3 | S | Низкое | Костыль «для совместимости setLang».
8 | AI / стоимость | Убрать декоративный prompt-caching на коротких (<2048 ток.) промптах | P3 | S | Низкое | Кэш не создаётся, платится write-наценка впустую.
9 | Продукт | Урезать заглушки Pro/челлендж, если не доделываем платежи | P3 | S | Среднее | Ложные обещания награды вредят доверию. Либо доделать, либо убрать до релиза.

## 🔧 Исправить (техдолг)
# | Категория | Задача | Приоритет | Трудозатраты | Влияние | Зачем / Примечание
1 | Производительность | Рефактор рендера: точечные обновления вместо innerHTML целиком | P1 | L | Очень высокое | Главная причина лагов, потери фокуса инпутов и сброса скролла.
2 | Надёжность | Транзакции в delete_user и create_profile | P1 | M | Среднее | Сейчас серия отдельных запросов → возможны осиротевшие записи / юзер без планов.
3 | Калькуляторы | TDEE: множители привязаны к длине смены, а не к активности | P2 | M | Среднее | Сидячая 16ч-смена даёт коэф. 1.725 → завышенный калораж. Добавить вопрос об активности.
4 | Производительность | Виртуализация длинных списков (дневник еды, замеры, календарь) | P2 | M | Среднее | Всё рендерится целиком, тормоза при росте данных.
5 | Наблюдаемость | Перестать глушить ошибки БД без лога | P2 | S | Среднее | Сбой БД неотличим от «записи нет» → маскирует инциденты.
6 | Производительность | Убрать двойной get_user на запрос (request-scoped кэш) | P2 | S | Среднее | 3-4 round-trip к Supabase до первого токена Claude.
7 | Качество | Тесты на HMAC-верификацию, калькуляторы, парсинг SET_TARGETS | P3 | M | Среднее | Критичные участки не покрыты тестами.
8 | Инфра | Инструмент применения миграций (Alembic / скрипт в CI) | P3 | S | Низкое | Сейчас миграции применяются вручную, зависимость от 005 не проверяется.
9 | Наблюдаемость | Correlation/request ID в логах | P3 | S | Низкое | Нет связки запрос ↔ ошибка.

## ✅ Сделано
# | Категория | Задача | Приоритет | Трудозатраты | Влияние | Зачем / Примечание
1 | Баг | Главная не рендерилась при открытии до захода в Трекер | Готово | S | Высокое | curTab стартовал как 'home' → goTab('home') выходил по guard. Init curTab=null.
2 | Баг | Бар воды считал от 2500 мл (ключ pk_water_target не писался) | Готово | S | Среднее | Единый getWaterTarget(), дедуп формулы в 4 местах.
3 | Баг | Челлендж: тренировка через `hasWo ¦¦ true` + фейковый грант Pro | Готово | S | Среднее | Учёт дня отдыха (_isRestDayToday), убран фейк-грант и битый guard.
4 | Чистка | Мёртвый renderFaq/toggleFaq + их вызовы | Готово | S | Низкое | Искали несуществующий #faq-list.
5 | Деньги | AI-квота была fail-open при сбое БД (безлимит Claude) | Готово | S | Высокое | In-memory дневной fallback-счётчик в deps.py.
6 | Корректность | Калькулятор КБЖУ: минимум калорий + белок по массе тела | Готово | S | Среднее | Floor M1500/F1200, белок 1.8 г/кг, углеводы как остаток.
7 | Производительность | Кэш index.html, батч expire_old_subscriptions, spawn_bg | Готово | S | Среднее | Меньше round-trip и блокировок; фоновые задачи не теряются GC.
8 | Безопасность | Секрет админки через заголовок X-Admin-Secret вместо query | Готово | S | Среднее | Не оседает в логах прокси.